## Sheet1
Tên công việc | MO | ML | MP | EST | % | Final EST
Thu thập yêu cầu | 4 | 5 | 8 | 5.33 | 7 | 5.7
Phân tích yêu cầu | 3 | 3 | 5 | 3.33 | 7 | 3.56
Trao đổi với khách hàng về các yêu cầu không hợp lý(nếu có) | 1 | 1 | 2 | 1.17 | 7 | 1.25
Thiết kế giao diện khách (1) | 8 | 12 | 15 | 11.83 | 7 | 12.66
Thiết kế giao diện quản trị (1) | 10 | 13 | 14 | 12.67 | 7 | 13.56
Thiết kế chi tiết các chức năng của hệ thống (1) | 6 | 9 | 12 | 9 | 7 | 9.63
Thiết kế kiến trúc (1) | 10 | 13 | 15 | 12.83 | 7 | 13.73
Thiết kế CSDL (1) | 7 | 10 | 12 | 9.83 | 7 | 10.52
Code giao diện trang chủ | 6 | 10 | 12 | 9.67 | 7 | 10.35
Code giao diện khách | 8 | 9 | 14 | 9.67 | 7 | 10.35
Code giao diện trang quản trị (1) | 6 | 11 | 10 | 10 | 7 | 10.7
Code giao diện đăng nhập/đăng ký | 4 | 5 | 7 | 5.17 | 7 | 5.53
Code xử lý đăng/nhập đăng ký | 4 | 7 | 9 | 6.83 | 7 | 7.31
Code xử lý tìm kiếm và xem thông tin chi tiết sản phẩm | 7 | 10 | 13 | 10 | 7 | 10.7
Code xử lý đặt mua sản phẩm | 5 | 9 | 14 | 9.17 | 7 | 9.81
Code xử lý phản hồi của người mua về sản phẩm | 5 | 8 | 10 | 7.83 | 7 | 8.38
Code xử lý chức năng quản lý của người quản trị (1) | 7 | 10 | 12 | 9.83 | 7 | 10.52
Viết test case kiểm thử | 2 | 3 | 5 | 3.17 | 7 | 3.39
Kiểm thử đơn vị | 3 | 4 | 5 | 4 | 7 | 4.28
Kiểm thử chức năng | 3 | 5 | 6 | 4.83 | 7 | 5.17
Kiểm thử tích hợp | 3 | 5 | 6 | 4.83 | 7 | 5.17
Kiểm thử chấp nhận | 3 | 5 | 7 | 5 | 7 | 5.35
Thuê server và mua domain | 1 | 2 | 2 | 1.83 | 7 | 1.96
Bàn giao sản phẩm cho khách hàng | 1 | 2 | 2 | 1.83 | 7 | 1.96
Viết tài liệu hướng dẫn sử dụng | 1 | 2 | 3 | 2 | 7 | 2.14
Thanh toán hợp đồng | 1 | 1 | 2 | 1.17 | 7 | 1.25
Tổng thời gian | 119 | 174 | 222 | 172.82 | 7 | 184.93