## Sheet1
Số hiệu | Mô tả | Tiền công, tiền lương(vnđ) | Thiết bị | Văn phòng phẩm | Thiết bị, nguyên vật liệu | Huấn luyện | Khác | Tổng
1.1 | Thu thập yêu cầu | 2640000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2640000
1.2 | Phân tích yêu cầu | 1760000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1760000
1.3 | Trao đổi với khách hàng về các yêu cầu không hợp lý(nếu có) | 880000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 880000
2.1.1 | Thiết kế giao diện khách | 6448000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6448000
2.1.2 | Thiết kế giao diện quản trị | 6944000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6944000
2.2 | Thiết kế chi tiết các chức năng của hệ thống | 10000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10000000
2.3 | Thiết kế kiến trúc | 7056000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7056000
2.4 | Thiết kế CSDL | 5456000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5456000
3.1.1 | Code giao diện trang chủ | 5016000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5016000
3.1.2 | Code giao diện khách | 5720000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5720000
3.1.3 | Code giao diện trang quản trị | 4840000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4840000
3.1.4 | Code giao diện đăng nhập/đăng ký | 2880000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2880000
3.2.1 | Code xử lý đăng/nhập đăng ký | 3648000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3648000
3.2.2 | Code xử lý tìm kiếm và xem thông tin chi tiết sản phẩm | 5720000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5720000
3.2.3 | Code xử lý đặt mua sản phẩm | 4400000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4400000
3.2.4 | Code xử lý phản hồi của người mua về sản phẩm | 4320000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4320000
3.2.5 | Code xử lý chức năng quản lý của người quản trị | 5280000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5280000
4.1 | Viết test case kiểm thử | 1984000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1984000
4.2 | Kiểm thử đơn vị | 2440000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2440000
4.3 | Kiểm thử chức năng | 2928000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2928000
4.4 | Kiểm thử tích hợp | 2976000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2976000
4.5 | Kiểm thử chấp nhận | 2976000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2976000
5 | Thuê server và mua domain | 1888000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000000 | 2888000
6.1 | Bàn giao sản phẩm cho khách hàng | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6.2.1 | Viết tài liệu hướng dẫn sử dụng | 1488000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1488000
6.3 | Thanh toán hợp đồng | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Tổng | 99688000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000000 | 100688000